## iOS开发任务周期
表格 1
模块 | 功能点 | 优先级 | 工期评估 | 完成时间 | 是否需要 | 备注
主体框架搭建 | 模块项目划分 |  | 0.5
| 搭建各个模块之间和主入口模块的联系 |  | 1
| 整理通用工具类 |  | 1
| 项目启动页，app icon设置 |  | 0.5
登陆模块 | 登陆UI |  | 0.5
| 账号登陆 |  | 0.5
| 手机号码登陆 |  | 0.5
| QQ登陆 |  | 1.5 |  |  | 第三方登陆
| 微信登陆 |  | 1.5 |  |  | 第三方登陆
| 注册功能 |  | 1 |  |  | 功能和UI
| 找回密码 |  | 1 |  |  | 功能和UI
首页 | 首页定位，地理位置解析 |  | 1.5
| 首页UI展示 |  | 1
| 首页与后台信息交换，动态呈现信息 |  | 1.5
| 搜索功能 |  | 1.5 |  |  | 点击搜索框-进入到下一个页面，搜索结果出现在下一个页面
| 酒吧／KTV详情 |  | 1.5
猜你喜欢
| 附近活动 |  | 1
附近 | 酒吧/KTV-UI信息展示 |  | 1.5
| 联系商家 |  | 0.5
| 酒吧／KTV分享(微信分享，QQ分享) |  | 1.5
| 酒吧／KTV收藏 |  | 1
| KTV暖场人 |  | 2 |  |  | 信息展现和视频处理
| 套餐详情 |  | 1
| 伙伴详情页 |  | 2
| 拼桌详情 |  | 1.5
| 拼桌详情-报名 |  | 1
| 其他分店 |  | 1.5
| 用户点评 |  | 2
| 邀约功能(约Ta) |  | 2
| 邀约页面(普通人) |  | 1
| 付费约 |  | 3 |  |  | 视图展示，多种条件过滤及邀约功能
| 添加邀约 |  | 2
购物车模块 | 商品信息展示 |  | 2 |  |  | 包括基本信息展示，筛选条件列表等
| 购物车功能 |  | 2 |  |  | 购物车UI，和添加，修改，新增，删除等功能
| 购物车商品转发 |  | 2 |  |  | 涉及聊天，以及图片等信息发送
| 商品结账 |  | 4 |  |  | 涉及支付宝结算，微信结算，如只用一种方式，工期减半
交友 | 我的好友 |  | 2
| 添加好友 |  | 7 |  |  | 搜索，二维码，推荐好友，全部添加，单独添加等多种方式
| 邀请好友 |  | 2 |  |  | 分享到微信，如何添加
| 好友详情 |  | 2
我的 | 我的视图 |  | 1
| 我的消息 |  | 2 |  |  | 指什么消息，推送过来？
| 我的钱包 |  | 3 |  |  | 展示，增加，删除，修改，校验等
| 钱包说明 |  | 1
| 上传图片 |  | 1
| 我的订单 |  | 2 |  |  | 多维度信息展示，多维度刷选
| 待使用订单详情处理 |  | 1 |  |  | 待使用订单特殊处理，能发起和不能发起等特殊处理
| 发起拼桌活动 |  | 3
| 我的收藏 |  | 1
| 设置 |  | 1.5
商家模块 | 商家首页 |  | 2
| 发布商家活动 |  | 2
| 接单大厅 |  | 1
| 商家信息管理 |  | 2 |  |  | 信息管理，经纬度等处理
| 我的 |  | 1
| 图片上传 |  | 1
| 我的说明关于 |  | 1
| 我的银行卡 |  | 3 |  |  | 银行卡添加，删除，修改，实名校验等，申明等
| 支付协议 |  | 1
| 历史订单 |  | 1
第三方配置 | 苹果开发者平台配置 |  | 3 |  |  | 创建应用boundId,配置项目推送功能，创建应用可调式设备，以及创建苹果应用发布后台信息等。
| 融云聊天集成与配置 |  | 4 |  |  | 需要从苹果开发者平台下载原始证书，证书转换成可用证书格式，然后到融云后台配置成开发环境，在开发环境测试通过，才能配置生产环境推送证书等一系列过程，和项目代码集成
| 百度推送配置 |  | 2 |  |  | 主要是创建配置推送，以及项目代码集成
估计计时 | 104.5个工作日
报价 | 报价：5w