## 说明
阵营 | 角色 | 说明
app | 艺术家 | 经过后台认证的用户 （具备直播,收徒弟，展示自己作品等功能）
| 普通成员 | 可以使用app的用户 不具备(直播,收徒弟，展示自己作品等功能)
运营方 | 系统管理员 | 运营后台的管理者
消息通知 |  | 系统消息 | app消息
留言 |  |  | √
拜师 |  |  | √
直播通告 |  |  | √
发布新作品 |  |  | √
情景 | 行为 | 逻辑 | 特殊条件
游客进入APP | 权限 | 可以观看到首页的作品，进入作品详情。 点击直播或者我的功能时。进入登录页面
用户进入APP | 权限 | 可以使用APP具备所有功能
首页搜索 | 搜索作品 | 可以通过作品名或材质先搜索到符合的作品 通过下方的筛选条件 做进一步的筛选作品 | 只能搜索到已上架的作品
| 搜索用户 | 只能通过用户名来找到符合的用户
艺术家或者 普通用户拜师 | 拜师 | 可以通过首页，搜索用户，或者在作品栏中 进行拜师操作
艺术家直播 | 直播 | 可以通过在我的模块中发起直播进行直播操作
观看直播 | 观看直播 | 用户可以通过点击直播图片进入直播室,并可 以在直播室留言，并赠送礼物
用户留言 | 留言 | 用户可以在可售卖的画作下留言。并跟作者沟通。
艺术家认证 | 认证 | 普通用户可以通过认证的方式 成为艺术家
艺术家管理作品 | 管理作品 | 艺术家可以在我的模块中对我发布的作品进行管理
艺术家详情页 |  | 可以看到艺术家的相关信息及作品集，作品集 中包括作家的所有作品（包括已出售，已下架）
用户通过微信支付 充值 | 充值 | 用户通过微信支付充值将钱充值到余额中
用户购买虚拟币 | 兑换虚拟币 | 用户通过余额对虚拟币进入兑换然后使用虚拟币
用户提现 | 提现 | 用户对虚拟币进行兑换成余额 然后进行提现操作

## APP功能模块
模块 | 功能点 | 优先级 | java | ios | 安卓 | H5
登录模块 | 登录APP | 1 | √ | √ | √ |  | 开发周期:以2017-01-20日计算
| 注册 | 1 | √ | √ | √
| 忘记密码 | 1 | √ | √ | √ |  | 改任务列表只是后台开发周期列表,(不包括ios,安卓,H5的开发工作量)
| 第三方登录 | 1 | √ | √ | √
首页 | 展示所有的作品 | 1 | √ | √ | √
| 展示后台设置的推荐作品 | 1 | √ | √ | √
直播 | 直播列表 | 2 | √ | √ | √
| 发起直播 | 2 | √ | √ | √
| 关闭直播 | 2 | √ | √ | √
| 送礼物通知 | 3 | √ | √ | √
| 送直播礼物 | 3 | √ | √ | √
| 发送直播评论 | 2 | √ | √ | √
作品 | 作品详情 | 1 | √ |  |  | √
| 修改作品 | 1 | √ | √ | √
| 上传作品 | 1 | √ | √ | √
| 作品打赏 | 3 | √ | √ | √
| 打赏通知 | 3 | √ | √ | √
| 我发布的作品 | 1 | √ | √ | √
| 删除我发布的作品 | 1 | √ | √ | √
| 筛选我发布的作品 | 1 | √ | √ | √
| 筛选我喜爱的作品 | 1 | √ | √ | √
| 删除我喜爱的作品 | 1 | √ | √ | √
| 添加我喜爱的作品 | 1 | √ | √ | √
| 我喜爱的作品列表 | 1 | √ | √ | √
| 查看普通用户详情 | 1 | √ |  |  | √
用户关系 | 查看艺术家详情 | 1 | √ |  |  | √
| 艺术家拜师 | 1 | √ | √ | √
| 普通用户拜师 | 1 | √ | √ | √
| 我的徒弟列表 | 1 | √ | √ | √
| 我的师傅列表 | 1 | √ | √ | √
| 同意收徒(艺术家) | 1 | √ | √ | √
| 拒绝收徒(艺术家) | 1 | √ | √ | √
| 解除师徒(所有用户) | 1 | √ | √ | √
| 解除通知 | 1 | √ | √ | √
| 收徒通知 | 1 | √ | √ | √
| 拜师通知 | 1 | √ | √ | √
留言 | 我的留言列表 | 2 | √ | √ | √
| 筛选我的留言列表 | 2 | √ | √ | √
| 留言通知 | 2 | √ | √ | √
| 留言详情 | 2 |  |  |  | √
| 留言回复 | 2 | √ | √ | √
我的 | 我的信息 | 1 | √ | √ | √
| 上传头像 | 1 | √ | √
| 编辑个人资料 | 1 | √ | √ | √
| 我的模块个人信息 | 1 | √ | √ | √
| 认证艺术家 | 1 | √ |  |  | √
| 添加艺术家资料 | 1 | √ |  |  | √
钱包 | 余额充值 | 3 | √ | √ | √
| 余额兑换虚拟币 | 3 | √ | √ | √
| 虚拟币兑现余额 | 3 | √ | √ | √
| 余额提现 | 3 | √ | √ | √
| 虚拟币使用明细 | 3 | √ |  |  | √
| 余额使用明细 | 3 | √ |  |  | √
| 我收到的打赏 | 3 | √ |  |  | √
| 我给出的打赏 | 3 | √ |  |  | √
其他 | 发送短信 | 1 | √
| 微信支付开发 | 1 | √
| 第三方通知开发 | 1 | √

## 后台开发任务周期
模块 | 功能点 | 优先级 | 工时评估 | 完成时间
登录模块 | 登录APP | 1 | 2个工作日 | 2017-01-20 | 2
| 注册 | 1 | 1个工作日 | 2017-01-23 | 1
| 忘记密码 | 1 | 1个工作日 | 2017-01-24 | 1
| 第三方登录 | 1 | 2个工作日 | 2017-01-26 | 2
首页 | 展示所有的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-01-27 | 1
| 展示后台设置的推荐作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-01-30 | 1
直播 | 直播列表 | 2 | 1个工作日 | 2017-03-13 | 1
| 发起直播 | 2 | 1个工作日 | 2017-03-14 | 1
| 关闭直播 | 2 | 1个工作日 | 2017-03-15 | 1
| 送礼物通知 | 3 | 1个工作日 | 2017-04-13 | 1
| 送直播礼物 | 3 | 2个工作日 | 2017-04-17 | 2
| 发送直播评论 | 2 | 2个工作日 | 2017-03-17 | 2
作品 | 作品详情 | 1 | 1个工作日 | 2017-01-31 | 1
| 修改作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-01 | 1
| 上传作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-02 | 1
| 作品打赏 | 3 | 2个工作日 | 2017-04-19 | 2
| 打赏通知 | 3 | 1个工作日 | 2017-04-20 | 1
| 我发布的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-03 | 1
| 删除我发布的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-04 | 1
| 筛选我发布的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-05 | 1
| 筛选我喜爱的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-06 | 1
| 删除我喜爱的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-09 | 1
| 添加我喜爱的作品 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-10 | 1
| 我喜爱的作品列表 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-13 | 1
| 查看普通用户详情 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-14 | 1
用户关系 | 查看艺术家详情 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-14 | 1
| 艺术家拜师 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-15 | 1
| 普通用户拜师 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-15 | 1
| 我的徒弟列表 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-16 | 1
| 我的师傅列表 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-16 | 1
| 同意收徒(艺术家) | 1 | 1个工作日 | 2017-02-17 | 1
| 拒绝收徒(艺术家) | 1 | 1个工作日 | 2017-02-20 | 1
| 解除师徒(所有用户) | 1 | 1个工作日 | 2017-02-21 | 1
| 解除通知 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-22 | 1
| 收徒通知 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-22 | 1
| 拜师通知 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-22 | 1
留言 | 我的留言列表 | 2 | 1个工作日 | 2017-03-20 | 1
| 筛选我的留言列表 | 2 | 1个工作日 | 2017-03-21 | 1
| 留言通知 | 2 | 1个工作日 | 2017-03-22 | 1
| 留言回复 | 2 | 2个工作日 | 2017-03-24 | 2
我的 | 我的信息 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-23 | 1
| 上传头像 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-24 | 1
| 编辑个人资料 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-24 | 1
| 展示个人信息 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-27 | 1
| 认证艺术家 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-28 | 1
| 添加艺术家资料 | 1 | 1个工作日 | 2017-02-28 | 1
钱包 | 余额充值 | 3 | 2个工作日 | 2017-03-28 | 2
| 余额兑换虚拟币 | 3 | 2个工作日 | 2017-03-30 | 2
| 虚拟币兑现余额 | 3 | 2个工作日 | 2017-04-03 | 2
| 余额提现 | 3 | 2个工作日 | 2017-04-05 | 2
| 虚拟币使用明细 | 3 | 2个工作日 | 2017-04-07 | 2
| 余额使用明细 | 3 | 2个工作日 | 2017-04-11 | 2
| 我收到的打赏 | 3 | 1个工作日 | 2017-04-12 | 1
| 我给出的打赏 | 3 | 1个工作日 | 2017-04-12 | 1
其他 | 发送短信 | 1 | 2个工作日 | 2017-03-02 | 2
| 微信支付开发 | 1 | 3个工作日 | 2017-03-07 | 3
| 第三方通知开发 | 1 | 3个工作日 | 2017-03-10 | 3
74
还有10-15日的测试周期
总计: | 工时共计74天 | 完成上线日期为5月10日

## ios开发任务周期
模块 | 功能点 | 优先级 | 工时评估（天） | 完成时间
主框架搭建 | 主要模块架构搭建 | 1 | 0.5 | 2017-01-25
| 基础工具类整理 | 1 | 1 | 2017-01-26
| 启动跳转逻辑编写 | 1 | 0.5 | 2017-01-27
登录模块 | 登录APP | 1 | 1 | 2017-03-01
| 注册 | 1 | 1 | 2017-03-02
| 忘记密码 | 1 | 1 | 2017-03-03
| 第三方登录 | 1 | 2 | 2017-03-04
我的 | 我的信息 | 1 | 1 | 2017-03-06
| 上传头像 | 1 | 1 | 2017-03-07
| 编辑个人资料 | 1 | 1 | 2017-03-08
| 展示个人信息 | 1 | 1 | 2017-03-09
| 认证艺术家 | 1 | 1 | 2017-03-10
| 添加艺术家资料 | 1 | 1 | 2017-03-11
首页 | 展示所有的作品 | 1 | 1 | 2017-03-12
| 展示后台设置的推荐作品 | 1 | 1 | 2017-03-13
直播 | 直播列表 | 2 | 1 | 2017-03-14
| 发起直播 | 2 | 3 | 2017-03-15
| 关闭直播 | 2 | 1 | 2017-03-18
| 送礼物通知 | 3 | 1 | 2017-03-19
| 送直播礼物 | 3 | 2 | 2017-03-20
| 发送直播评论 | 2 | 2 | 2017-03-22
作品 | 作品详情 | 1 | 1 | 2017-03-23
| 修改作品 | 1 | 1 | 2017-03-24
| 上传作品 | 1 | 1 | 2017-03-25
| 作品打赏 | 3 | 2 | 2017-03-26
| 打赏通知 | 3 | 1 | 2017-03-28
| 我发布的作品 | 1 | 0.5 | 2017-03-29
| 删除我发布的作品 | 1 | 0.5 | 2017-03-29
| 筛选我发布的作品 | 1 | 0.5 | 2017-03-30
| 筛选我喜爱的作品 | 1 | 0.5 | 2017-03-30
| 删除我喜爱的作品 | 1 | 0.5 | 2017-03-31
| 添加我喜爱的作品 | 1 | 1 | 2017-03-31
| 我喜爱的作品列表 | 1 | 1 | 2017-04-01
用户关系 | 查看普通用户详情 | 1 | 1 | 2017-04-02
| 查看艺术家详情 | 1 | 1 | 2017-04-03
| 艺术家拜师 | 1 | 1 | 2017-04-04
| 普通用户拜师 | 1 | 1 | 2017-04-05
| 我的徒弟列表 | 1 | 1 | 2017-04-06
| 我的师傅列表 | 1 | 1 | 2017-04-07
| 同意收徒(艺术家) | 1 | 1 | 2017-04-08
| 拒绝收徒(艺术家) | 1 | 1 | 2017-04-09
| 解除师徒(所有用户) | 1 | 1 | 2017-04-10
| 解除通知 | 1 | 1 | 2017-04-11
| 收徒通知 | 1 | 1 | 2017-04-12
| 拜师通知 | 1 | 1 | 2017-04-13
留言 | 我的留言列表 | 2 | 1 | 2017-04-14
| 筛选我的留言列表 | 2 | 1 | 2017-04-15
| 留言通知 | 2 | 1 | 2017-04-16
| 留言回复 | 2 | 1 | 2017-04-17
钱包 | 余额充值 | 3 | 1 | 2017-04-18
| 余额兑换虚拟币 | 3 | 1 | 2017-04-19
| 虚拟币兑现余额 | 3 | 1 | 2017-04-20
| 余额提现 | 3 | 1 | 2017-04-21
| 虚拟币使用明细 | 3 | 1 | 2017-04-22
| 余额使用明细 | 3 | 1 | 2017-04-23
| 我收到的打赏 | 3 | 1 | 2017-04-24
| 我给出的打赏 | 3 | 1 | 2017-04-25
其他 | 微信支付 | 1 | 2 | 2017-04-26
| 第三方通知 | 1 | 2 | 2017-04-28
还有10-15日的测试周期
总计: | 63.5 | 完成上线日期为5月10日